30天倒推执行表。

产品：2天周末AI青少年创造营

人数：30人

客单价：1999元

城市：深圳

一、整体项目节奏

| 阶段 | 时间 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| 准备期 | T-30～T-21 | 产品打磨、建立品牌、准备招生素材 |
| 种子招生期 | T-21～T-14 | 获取第一批精准家长 |
| 公开招生期 | T-14～T-7 | 体验课转化报名 |
| 冲刺期 | T-7～T-1 | 补满30人、完成交付准备 |
| 开营期 | Day1-Day2 | 交付+制造案例 |
| 复盘期 | T+7 | 准备第二期 |

二、T-30～T-21：产品打磨阶段

Day -30

确定产品

完成：

✅ 产品名称
✅ 课程大纲
✅ 招生海报
✅ 定价策略

最终版本：

xxxxx营

2天完成：

1.一个AI角色2.一本AI绘本故事3.一个AI短视频4.一次AI项目发布（暂定）

价格：

原价：

2999

首期共创价：

1399

Day -29

建立品牌基础设施

准备：

小红书账号

头像：

科技感少年

简介：

深圳青年创业团队发起
面向8-14岁孩子的AI创造力训练营

微信生态：

建立：

1个招生群

1个家长咨询号

Day -28

制作招生素材

必须准备：

海报1：

痛点：

海报2：

结果：

48小时创造属于自己的AI作品

海报3：

信任：

深圳大学青年团队发起

Day -27

准备体验课。

主题：

90分钟AI创造体验日

PPT：

Day -26～21

内部测试。

找：

5-8个孩子。

最好：

朋友孩子。

测试：

拍摄：

素材。

三、T-21～T-14：种子招生阶段

目标：

拿到：

10个报名。

Day -21

发布第一批内容。

小红书：

（暂定）第一篇：

标题：

深圳大学学生做了一件事：让孩子提前体验AI时代

内容：

讲：为什么做。

Day -20

发布：

案例内容。

标题：

9岁孩子第一次用AI创造自己的机器人

Day -19

寻找合作。

联系：

深圳：

国际学校家长群

社区活动组织

话术：

不是：

“帮忙招生”

而是：

“邀请10个家庭参加AI未来教育体验”

Day -18

启动朋友圈。

不要发：

报名链接。

发：

故事。

例如：

最近一直在研究一个问题，如果未来AI改变所有职业，现在8岁的孩子应该提前培养什么？

Day -17

建立：

首批家长交流群。

群名：

AI未来少年共创体验群。

每天输出：

AI教育内容。

Day -16～14

完成：

第一批10人报名。

四、T-14～T-7：公开招生阶段

核心：

体验课转化。

每周末安排：

2场体验课。

例如：

周六：

上午10:00

下午15:00

每场：

15个孩子。

目标：

60个家庭参加。

转化：

50%

得到：

30人。

五、体验课成交设计

很多教育项目失败：

因为体验课讲完不卖。

你的流程：

最后15分钟：

不要说：

“欢迎报名。”

说：

今天只是让孩子看到AI的可能性，而真正重要的是让孩子亲手创造。

然后展示：

2天成果。

展示：

Day1：

AI创意

Day2：

作品发布

制造：

稀缺：

首期只招30名AI少年共创者。

六、招生话术

家长问：

Q1：

“孩子学AI是不是太早？”

回答：

我们不是培养程序员，而是培养孩子未来和AI协作的能力。就像20年前学电脑，现在不会电脑很难工作一样，未来不会使用AI也是一种能力缺失。

Q2：

“是不是就是玩AI软件？”

回答：

软件只是工具，课程核心是让孩子从发现问题，到设计方案，再利用AI创造作品。

Q3：

“学完有什么用？”

回答：

最大区别是孩子最后不是听完课程，而是带走自己的作品，包括AI绘本、视频和项目展示。

七、T-7～T-1：交付准备

教学准备

完成：

课程PPT

↓

教师手册

↓

助教手册

学员准备

发送：

《AI少年入营指南》

包含：

时间

地点

注意事项

家长须知

分组

30人：

5组。

每组：

一个主题。

例如：

未来城市

↓

AI环保

AI交通

AI教育

AI医疗

AI旅行

八、开营两天执行

Day1

上午：

AI认知

↓

Prompt表达

↓

AI角色创造

下午：

AI作品制作

晚上：

家长收到：

孩子成长照片。

Day2

上午：

项目设计

下午：

AI少年发布会。

家长参加。

九、结营后7天

这是下一期招生关键。

第1天

发布：

30个孩子成果。

内容：

深圳首批AI少年创造者诞生

第3天

采访家长。

获得：

10条家长评价。

第7天

开放第二期。

价格：

2999。

十、团队分工（最小团队）

第一期：

不用超过5个人。

你：

项目负责人

负责：

产品

招生

合作

主讲老师

负责：

课程。

AI导师

负责：

技术。

摄影运营

负责：

内容。

助教

负责：

孩子管理。

十一、第一期成功标准

不要只看利润。

达到：

商业指标

✅30人成团
✅成交成本＜500元/人
✅家长满意度＞90%
✅10个家庭愿意购买下一期

品牌指标

获得：

30个孩子作品

20条家长反馈

100条朋友圈传播素材

十二、我建议你的隐藏打法

你不要只卖一次训练营。

第一期真正目标：

建立：

深圳AI少年成长社群

后续产品：

产品1：

周末AI俱乐部

399/月

产品2：

寒暑假AI科技营

4999-9999

产品3：

粤港澳大湾区科技研学

6999-12999

这会和你之前的新东方文旅研学方向形成一个完整闭环：

AI教育 → 科技研学 → 高端家庭教育消费。

下一步最值得做的是设计：

《AI未来少年创造营完整课程教案（2天16小时版）》

因为课程质量决定第一批家长转介绍。你现在最需要把“卖点”变成“孩子真正能带走的东西”。